## スケジュール
2018 専門学校ゲームコンペ、福岡ゲームコンテスト 卒業展示 作品制作 スケジュール表
チーム名： 代表者：
| 日付 | ストーリー | タスク | 担当者
第１イテレーション(α版制作）
2017-10-17
43025
2017-10-20
43028
2017-10-24
43032
2017-10-27
43035
2017-10-31
43039
祝日授業開講
2017-11-03
43042
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-07
43046
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-10
43049
第２イテレーション（β版制作）
2017-11-14
43053
2017-11-17
43056
2017-11-21
43060
2017-11-24
43063
2017-11-28
43067
2017-12-01
43070
2017-12-05
43074
2017-12-08
43077
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-12
43081
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-15
43084
第３イテレーション（ファイナル版作成）
2017-12-19
43088
2017-12-22
43091
ＣＧ科プレゼン
どのようなものをこのくらい欲しいということをつたえる
2018-01-05
43105
2018-01-09
43109
2018-01-12
43112
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-16
43116
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-19
43119
・第２イテレーションまでに、ほぼ完成するようにスケジュールを立てる。
・初期段階で第２イテレーションまでの計画をする。

## スプリントバックログ(第１）
番号 | タスク | 担当者 | 優先度 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 10/17 | 10/20 | 10/24 | 10/27 | 10/31 | 11/3 | 11/7 | 11/10
残作業時間: 102 | 89 | 76 | 64 | 51
残作業時間: 102.4 | 102.4 | 102.4 | 69.2 | 55 | [9 empty] | S
1 | タイトル画面ベース作成 | 進藤 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | A
2 | タイトル画面の演出 | 進藤 | C | 完了 | 2017-11-03 | 2017-10-24 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | [9 empty] | B
3 | タイトルの入力対応 | 進藤 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | C
4 | テンポ波紋エフェクト作成 | 進藤 | B | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
5 | 衝突エフェクト作成 | 進藤 | B | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
6 | ステップ入力中であることを示すエフェクト作成 | 進藤 | B | 作業中 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7 | 全員のスコア表示作成(スコア昇順) | 榎本 | A | 作業中 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 3 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1
8 | スコア倍率を画面演出で表現する | 榎本 | B | 未着手 | 2017-11-03 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
9 | ステップ成立時エフェクト | 榎本 | B | 未着手 | 2017-10-31 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
10 | プレイヤーの移動 | 宮内 | S | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
11 | ステップ4種類の作成 | 宮内 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
12 | ステップ(毎)の得点処理 | 宮内 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
13 | 横回転の取得 | 宮内 | A | 作業中 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
14 | 攻撃の挙動(一番近いのに突進) | 宮内 | S | 未着手 | 2017-10-27 |  | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
15 | 攻撃の挙動(未定) | 宮内 | C | 未着手
16 | 一番最後に成立したステップを結果にする | 宮内 | A | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
17 | バランスを崩す | 宮内 | A | 作業中 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | バランスを修正する | 宮内 | A | 作業中 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
19 | バランスが崩れて転倒(操作不能) | 宮内 | A | 作業中 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
20 | パートナーの壁抜け修正 | 宮内 | S | 未着手 | 2017-10-31 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
21 | スポットライト作成 | 頼紀 | A | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
22 | 審査員作成 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
23 | エネミーの移動ポイント作成 | 宮内 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
24 | エネミーの行き先ポイント検索 | 宮内 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
25 | 敵のテクニックタイプの挙動作成 | 宮内 | C | 作業中 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2
26 | 敵のクイックタイプの挙動作成 | 頼紀 | C | 未着手 | 2017-10-31
27 | 敵のパワータイプの挙動作成 | 宮内 | C | 作業中 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2
28 | クリア画面の作成(未定) | 進藤 | C | 作業中 | 2017-11-07 | 2017-10-31 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
29 | クリアシーンと、それへの遷移作成 | 進藤 | B | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
30 | リザルト表示 | 進藤 | B | 作業中 | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
31 | クリアからタイトルへの遷移 | 進藤 | B | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
32 | スコア管理クラスの作成 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
33 | スコア倍率の管理追加 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0
34 | スポットライト及び審査員のスコア範囲計算 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-27 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
35 | 計算したスコア範囲を基準に倍率を計算 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-27 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
36 | サウンドに対応してテンポをとるクラス | 宮内 | C | 未着手 | 2017-10-31 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
37 | エフェクシアマネージャ作成 | 進藤 | A | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 6 |  | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
38 | 数値描画管理クラス | 榎本 | S | 作業中 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
39
40 | 敵仕様の仕様書作成 | 高橋 | S | 完了 | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
41 | ステップについての仕様書作成 | 高橋 | S | 完了 | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
42 | プレイヤー仕様の仕様書作成 | 高橋 | S | 作業中 | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | クリア（リザルト）画面の仕様書作成 | 高橋 | S | 作業中 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
44 | タイトル画面仕様書作成 | 高橋 | A | 作業中 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
45 | １ステージ作成 | 高橋 | S | 未着手 | 2017-10-31 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
46 | スコア表示に使用するフォントデータ用意 | 高橋 | S | 未着手 | 2017-10-27 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | タイトルロゴ作成 | 高橋 | A | 未着手 | 2017-11-03 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
48 | 波紋エフェクトの作成 | 高橋 | A | 未着手 | 2017-11-03 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
49 | ステップボタン入力中に出すエフェクト作成 | 高橋 | S | 未着手 | 2017-10-31 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
50 | ステップ成立時エフェクト作成 | 高橋 | S | 未着手 | 2017-10-31 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
51 | １ステージ目ＢＧＭ用意 | 高橋 | S | 作業中 | 2017-10-27 | 2017-10-24 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | 衝突エフェクト作成 | 高橋 | A | 未着手 | 2017-11-03 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
53
54 | 敵のバランスを崩す | 宮内 | A | 作業中 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | 敵のバランスを修正する | 宮内 | A | 作業中 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
56 | 敵のバランスが崩れて転倒(操作不能) | 宮内 | A | 作業中 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
[18 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[18 empty] | 高橋 | 26 | 21 | 0 | 18 | 3
[18 empty] | 宮内 | 28.2 | 14 | 0 | 18 | 0
[18 empty] | 榎本 | 15 | 13 | 0 | 18 | 0
[18 empty] | 進藤 | 22.2 | 7 | 1 | 18 | 0
[18 empty] | 頼紀 | 17 | 0 | 0 | 18 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on Q2: αチェック
Note on R2: αチェック
Note on K4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第２）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 11/14 | 11/17 | 11/21 | 11/24 | 11/28 | 12/1 | 12/5 | 12/8 | 12/12 | 12/15
0
0
[19 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on R2: β版チェック
Note on S2: β版チェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第３）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 12/19 | 12/22 | 1/5 | 1/9 | 1/12 | 1/16 | 1/19
0
0
[16 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on O2: ファイナル版チェック
Note on P2: ファイナル版チェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## デバッグシート
ID | 重要度 | 再現性 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 詳細 | コメント | 登録者 | 登録日 | 最終更新日 | 重要度 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 登録者
[11 empty] | S（最優先） | 対応 | 仕様
[11 empty] | A（必須） | 確認済 | ２重登録
[11 empty] | B（直せたら） | クローズ | タスクへ追加
[11 empty] | C（見逃しあり） | 要望