## スケジュール
2018 専門学校ゲームコンペ、福岡ゲームコンテスト 卒業展示 作品制作 スケジュール表
チーム名： 代表者：
| 日付 | ストーリー | タスク | 担当者
第１イテレーション(α版制作）
2017-10-17
43025
2017-10-20
43028
2017-10-24
43032
2017-10-27
43035
2017-10-31
43039
祝日授業開講
2017-11-03
43042
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-07
43046
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-10
43049
第２イテレーション（β版制作）
2017-11-14
43053
2017-11-17
43056
2017-11-21
43060
2017-11-24
43063
2017-11-28
43067
2017-12-01
43070
2017-12-05
43074
2017-12-08
43077
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-12
43081
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-15
43084
第３イテレーション（ファイナル版作成）
2017-12-19
43088
2017-12-22
43091
ＣＧ科プレゼン
どのようなものをこのくらい欲しいということをつたえる
2018-01-05
43105
2018-01-09
43109
2018-01-12
43112
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-16
43116
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-19
43119
・第２イテレーションまでに、ほぼ完成するようにスケジュールを立てる。
・初期段階で第２イテレーションまでの計画をする。

## スプリントバックログ(第１）
番号 | タスク | 担当者 | 優先度 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 10/17 | 10/20 | 10/24 | 10/27 | 10/31 | 11/3 | 11/7
残作業時間: 110 | 94 | 78 | 63 | 47 | 31 | 15
残作業時間: 110.4 | 110.4 | 110.4 | 77.2 | 48 | 29 | 24 | [6 empty] | S
1 | タイトル画面ベース作成 | 進藤 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | A
2 | タイトル画面の演出 | 進藤 | C | 完了 | 2017-11-03 | 2017-10-24 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | B
3 | タイトルの入力対応 | 進藤 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | C
4 | テンポ波紋エフェクト作成 | 進藤 | B | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 衝突エフェクト作成 | 進藤 | B | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ステップ入力中であることを示すエフェクト作成 | 進藤 | B | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
7 | 全員のスコア表示作成(スコア昇順) | 榎本 | A | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
8 | スコア倍率を画面演出で表現する | 榎本 | B | 未着手 | 2017-11-03 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
9 | ステップ成立時エフェクト | 榎本 | B | 未着手 | 2017-10-31 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
10 | プレイヤーの移動 | 宮内 | S | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ステップ4種類の作成 | 宮内 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ステップ(毎)の得点処理 | 宮内 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 横回転の取得 | 宮内 | A | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
14 | 攻撃の挙動(一番近いのに突進) | 宮内 | S | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 攻撃の挙動(周囲の敵に攻撃) | 宮内 | C | 完了 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
16 | 一番最後に成立したステップを結果にする | 宮内 | A | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | バランスを崩す | 宮内 | A | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
18 | バランスを修正する | 宮内 | A | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
19 | バランスが崩れて転倒(操作不能) | 宮内 | A | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
20 | パートナーの壁抜け修正 | 宮内 | S | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
21 | スポットライト作成 | 頼紀 | A | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 審査員作成 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
23 | エネミーの移動ポイント作成 | 宮内 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | エネミーの行き先ポイント検索 | 宮内 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 敵のテクニックタイプの挙動作成 | 宮内 | C | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
26 | 敵のクイックタイプの挙動作成 | 頼紀 | C | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
27 | 敵のパワータイプの挙動作成 | 宮内 | C | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
28 | クリア画面の作成 | 進藤 | C | 完了 | 2017-11-07 | 2017-10-31 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
29 | クリアシーンと、それへの遷移作成 | 進藤 | B | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
30 | リザルト表示 | 進藤 | B | 完了 | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
31 | クリアからタイトルへの遷移 | 進藤 | B | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
32 | スコア管理クラスの作成 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
33 | スコア倍率の管理追加 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
34 | スポットライト及び審査員のスコア範囲計算 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-27 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
35 | 計算したスコア範囲を基準に倍率を計算 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-27 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
36 | サウンドに対応してテンポをとるクラス | 宮内 | C | 未着手 | 2017-10-31 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
37 | エフェクシアマネージャ作成 | 進藤 | A | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 6 |  | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
38 | 数値描画管理クラス | 榎本 | S | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 6 |  | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
39
40 | 敵仕様の仕様書作成 | 高橋 | S | 完了 | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
41 | ステップについての仕様書作成 | 高橋 | S | 完了 | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
42 | プレイヤー仕様の仕様書作成 | 高橋 | S | 作業中 | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | クリア（リザルト）画面の仕様書作成 | 高橋 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
44 | タイトル画面仕様書作成 | 高橋 | A | 作業中 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
45 | １ステージ作成 | 高橋 | S | 未着手 | 2017-10-31 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
46 | スコア表示に使用するフォントデータ用意 | 高橋 | S | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
47 | タイトルロゴ作成 | 高橋 | A | 未着手 | 2017-11-03 |  | 4 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2
48 | 波紋エフェクトの作成 | 高橋 | A | 作業中 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
49 | ステップボタン入力中に出すエフェクト作成 | 高橋 | S | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
50 | ステップ成立時エフェクト作成 | 高橋 | S | 作業中 | 2017-10-31 | 2017-11-03 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
51 | １ステージ目ＢＧＭ用意 | 高橋 | S | 作業中 | 2017-10-27 | 2017-10-24 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | 衝突エフェクト作成 | 高橋 | A | 完了 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
53
54 | 敵のバランスを崩す | 宮内 | A | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
55 | 敵のバランスを修正する | 宮内 | A | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
56 | 敵のバランスが崩れて転倒(操作不能) | 宮内 | A | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
57
58 | スコア倍率上昇中のエフェクト | 高橋 |  | 未着手
59 | ステップ成功時のエフェクト | 高橋 |  | 未着手
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
[17 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[17 empty] | 高橋 | 26 | 12 | 0 | 0 | 12
[17 empty] | 宮内 | 28.2 | 6 | 0 | 0 | 6
[17 empty] | 榎本 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6
[17 empty] | 進藤 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 頼紀 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on Q2: αチェック
Note on K4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第２）
番号 | タスク | 担当者 | 優先度 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 11/14 | 11/17 | 11/21 | 11/24 | 11/28 | 12/1 | 12/5 | 12/8 | 12/12 | 12/15
残作業時間: 146 | 131 | 117 | 102 | 87 | 73 | 58 | 43 | 29 | 14
残作業時間: 146.5 | 106.6 | 90.6 | 76.1 | 70.6 | 39.1 | 32.6 | [9 empty] | S
番号: 1; タスク: ★α版からの引継ぎ | [15 empty] | A
2 | スコア倍率を画面演出で表現する | 榎本 | B | 完了 | 2017-11-03 | 2017-11-15 | 3 |  | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | B
3 | ステップ成立時エフェクト | 榎本 | B | 完了 | 2017-10-31 | 2017-11-15 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | C
4 | サウンドに対応してテンポをとるクラス | 宮内 | C | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
6 | 曲に合わせてタイミングをとる | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 波紋エフェクトを出す | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 波紋エフェクトの同期 | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ステップボタン入力中にエフェクトを表示 | 進藤 |  | 作業中 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10
11 | ボーナスエリアにいるときにエフェクトを表示 | 進藤 |  | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
12 | ターンのエフェクトを表示 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-14 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
13 | スピンのエフェクトを表示 | 進藤 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
14 | ハーフのエフェクトを表示 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-14 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
15 | クォーターのエフェクトを表示 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-14 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
16 | 砂埃のエフェクトを表示 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-17 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 順に入れ替え時の２Dエフェクト表示 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-17 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | スタートの時のエフェクトを表示 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-24 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 衝突したときのエフェクトを表示 | 進藤 |  | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-14 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 転倒した時のエフェクト | 進藤 |  | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21
22 | フォントの変更 | 榎本 | B | 完了 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | シーン切り替え時のフェードアウト | 進藤 |  | 完了 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 実行したステップの種類表示 | 榎本 | A | 作業中 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 6 |  | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
25 | 1位が入れ替わったときの２Dエフェクト表示 | 榎本 | B | 未着手 | 2017-11-28 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
26 | ゲーム終了時に終了ロゴ表示 | 榎本 | A | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 3 |  | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
27 | 制限時間の数字後ろに画像表示 | 榎本 | B | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 6 |  | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
28 | 制限時間が少なくなったら文字色変更 | 榎本 | B | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 〃 拡大縮小 | 榎本 | B | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 3 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 順位の横に王冠アイコン表示 | 榎本 | B | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-24 | 2 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
31 | 現在流れている曲名を表示 | 頼紀 | B | 完了 | 2017-12-01 | 2017-11-21 | 2 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | バランス維持の警告表示を矢印大小に変更 | 榎本 | A | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 6 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 一位のペア番号を表示 | 榎本 | B | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
34 | ゲーム開始前のカウントダウン | 進藤 |  | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-14 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
35 | ライバルキャラの作成 | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ミニマップ上にボーナスエリア表示 | 榎本 | A | 完了 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | プレイヤーのモデルを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ライバルタイプのモデルを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
39 | パワータイプのモデルを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
40 | バランスタイプのモデルを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
41 | プレイヤーの移動アニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | プレイヤーのターンアニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-12-01 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
43 | プレイヤーのハーフアニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-12-01 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
44 | プレイヤーのクォーターアニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-12-01 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
45 | プレイヤーのスピンアニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
46 | ライバルタイプの移動アニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-21 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ライバルタイプのターンアニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 作業中 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 1 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
48 | ライバルタイプのクォーターアニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 作業中 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 1 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
49 | ライバルタイプのハーフアニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 作業中 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 1 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
50 | ライバルタイプのスピンアニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 作業中 | 2017-11-28 | 2017-11-24 | 1 |  | 0..5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0..5 | 0..5
51 | パワータイプの移動アニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
52 | パワータイプのターンアニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
53 | パワータイプのクォーターアニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
54 | パワータイプのハーフアニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
55 | パワータイプのスピンアニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | バランスタイプの移動アニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
57 | バランスタイプのターンアニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
58 | バランスタイプのクォーターアニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
59 | バランスタイプのハーフアニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
60 | バランスタイプのスピンアニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
61
62 | バランスタイプの優先ターゲットを審査員のみに変更 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-07 | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ステップボタン入力SEを実装 |  |  | 作業中 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | ステップボタンを入力状況に応じて再生SE、エフェクトを変更 |  |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | メニュー選択SEを実装 | 進藤 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-12-01 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
66 | メニュー決定SEを実装 | 進藤 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-12-01 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
67 | カウントダウンSEを実装 | 進藤 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-12-01 | 2 |  | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
68 | ステップ成立SEを実装 | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
69 | 衝突SEの実装 | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
70 | スピンのSE実装 | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
71 | カットイン時のSE実装 | 榎本 | A | 未着手 | 2017-12-01 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
72 | 歓声のSE実装 | 榎本 | A | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
73 | ステップSEの実装 | 宮内 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
74 | 一位入れ替わり時のSE実装 | 榎本 | A | 未着手 | 2017-12-01 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
75 | バランスを崩した時のSE実装 | 宮内 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
76 | ステージ１のBGM実装 | 宮内 |  | 完了 | 2017-12-01 | 2017-11-14 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | ステージ２のBGM実装 | 宮内 |  | 未着手 | 2017-12-01 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
78 | ステージ３のBGM実装 | 宮内 |  | 未着手 | 2017-12-01 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
79 | タイトル画面のBGM実装 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
80 | リザルト画面のBGM実装 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.5 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
81
82 | ライバルタイプの挙動作成 | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | バランスタイプの動き方を修正 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-07 | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | デフォルトライトの実装 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-10 | 3 |  | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | シャドーイングの実装 | 頼紀 | A | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-10 | 6 |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | スポットライトの実装 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-10 | 3 |  | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87
88 | スコア倍率上昇中のエフェクトを用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0
89 | ステップ成功時のエフェクトを用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0
90
91 | タイトルロゴ作成 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
92 | 波紋エフェクトの作成 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
93
97 | ステージ1作成 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
98 | ステージ2作成 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
99 | ステージ3作成 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
100 | プレイヤーの回転軸を２キャラの中心へ変更 | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | スピンをプレイヤー2キャラの中心を軸に回るように変更 | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | ステージのはみだし判定の修正 | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103
104 | メニュー選択SEを用意 | 頼紀 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | メニュー決定SEを用意 | 頼紀 |  | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-21 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | カウントダウンSEを用意 | 頼紀 |  | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 1 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | ステップ成立SEを用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
108 | 衝突SEの用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | スピンのSE用意 | 進藤 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
110 | カットイン時のSE用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
111 | 歓声のSE用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
112 | ステップSEの用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-12-05 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
113 | 一位入れ替わり時のSE用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
114 | バランスを崩した時のSE用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
115 | ステージ１のBGM用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | ステージ２のBGM用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-12-05 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
117 | ステージ３のBGM用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-12-05 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
118 | タイトル画面のBGM用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
119 | リザルト画面のBGM用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
120 | プレイヤーのモデルを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | ライバルタイプのモデルを本リソースに用意 | 高橋 |  | 作業中 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
122 | パワータイプのモデルを本リソースに用意 | 進藤 |  | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | バランスタイプのモデルを本リソースに用意 | 高橋 |  | 作業中 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 2 |  | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
124 | プレイヤーの移動アニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
125 | プレイヤーのターンアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 高橋 | 74.5 | 18.1 | 0 | 18 | 0.1
126 | プレイヤーのハーフアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-24 | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 宮内 | 61 | 15.5 | 0 | 18 | 0
127 | プレイヤーのクォーターアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-24 | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 榎本 | 46 | 11 | 2 | 18 | 0
128 | プレイヤーのスピンアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-24 | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 進藤 | 38 | 17.1 | 0 | 18 | 0
129 | ライバルタイプの移動アニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 頼紀 | 55 | 2 | 0 | 18 | 0
130 | ライバルタイプのターンアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
131 | ライバルタイプのクォーターアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
132 | ライバルタイプのハーフアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
133 | ライバルタイプのスピンアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
134 | パワータイプの移動アニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 0.2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
135 | パワータイプのターンアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 0.2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
136 | パワータイプのクォーターアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 0.2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
137 | パワータイプのハーフアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 0.2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
138 | パワータイプのスピンアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 0.2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
139 | バランスタイプの移動アニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 0.2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
140 | バランスタイプのターンアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 0.2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
141 | バランスタイプのクォーターアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 0.2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
142 | バランスタイプのハーフアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 0.2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
143 | バランスタイプのスピンアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 0.2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
149 | [5 empty] | 2017-11-24
150 | スピン成立時のカットインUIの用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
151 | ターン成立時のカットインUIの用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
152 | クォーター成立時のカットインUIの用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
153 | スピン成立時のカットインUIの用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
154
155 | バランス修正の警告UIの画像用意 | 進藤 |  | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
156 | ライバルタイプの修正 | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
157 | ライバルタイプのテスト | 宮内 |  | 未着手 | 2017-12-05
158 | ライバルタイプの再修正 | 宮内 |  | 未着手 | 2017-12-05
159 | プレイヤーのテスト | 宮内 |  | 未着手 | 2017-12-05 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
160 | プレイヤーの修正 | 宮内 |  | 未着手 | 2017-12-05 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
161 | バランスタイプの修正 | 頼紀 |  | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
162 | パワータイプの修正 | 頼紀 |  | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0
163 | リザルト画面の順位表示の画像用意 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-12-01 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
164 | ポーズ画面の作成 | 宮内 |  | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 6 |  | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0
165 | ハーフステップのSEの用意 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
166 | クォーターステップのSE用意 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
167 | ターンステップのSE用意 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
168
169 | カメラの視点を斜めに変更 | 榎本 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 巡回敵の仕様を変更（衝突後、1拍子分停止。その後、移動再開） |  |  | 未着手
171 | 続き） →巡回が遅れていた場合、移動速度を1.5倍） |  |  | 未着手
172
173 | ふらつきのアニメーションを用意する | 高橋 |  | 未着手 | 2017-12-04 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
174 | ふらつきのアニメーションプレイヤーに実装する | 宮内 |  | 未着手
175 | ふらつきのアニメーションをバランスタイプに実装する | 頼紀 |  | 未着手
176 | ふらつきのアニメーションをライバルタイプに実装する | 頼紀 |  | 未着手
177
178 | ステップ成立時にカメラをプレイヤーに寄せる | 宮内 |  | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
179 | ライトの調整 | 頼紀 |  | 作業中 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 6 |  | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on S2: β版チェック
Note on T2: β版チェック
Note on K4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第3)
番号 | タスク | 担当者 | シーン | カテゴリ | 優先度 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 12/15 | 12/19 | 12/22 | 12/26 | 12/29 | 1/5 | 1/9 | 1/12 | 1/16 | 1/19
残作業時間: 183 | 165 | 146 | 128 | 110 | 91 | 73 | 55 | 36 | 18
残作業時間: 183.5 | 131.5 | [14 empty] | S
1 | 制限時間のリソース差し替え | 榎本 | ゲーム | リソース |  | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | A
2 | ゲーム開始時、キャラクターがTスタンスになっているのを解消 | 山田 | ゲーム | プログラム |  | 未着手 | 2017-12-22 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | [14 empty] | B
3 | タイトルロゴを修正 | 高橋 | タイトル | リソース |  | 未着手 | 2017-12-29 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [14 empty] | C
4
5 | ステージ選択画面の各ステージボタンを曲名に変更 | 進藤 | ステージ選択 | リソース |  | 未着手 | 2017-01-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
6 | ステージ開始前のカウントダウンのリソースを修正 | 高橋 | ゲーム | リソース |  | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | 0
7 | 制限時間の数字の後ろに時計マークを表示 | 榎本 | ゲーム | リソース |  | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 1 |  | 0 | 1 | 0
8 | リザルト画面の見出しリソース修正 | 高橋 | リザルト | リソース |  | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 2 |  | 0 | 2 | 0
9 | バランス修正の警告UIのリソース差し替え | 榎本 | ゲーム | リソース |  | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2 |  | 0 | 2 | 0
10 | ステージに観客の仕様作成 | 高橋 | ゲーム | 仕様作成 |  | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 |  | 0 | 3 | 0
11 | 各ステージの審査員の位置設定 | 榎本 | ゲーム | プログラム |  | 未着手 | 2017-12-22 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
12 | チュートリアルシーンの巡回ポイントのエフェクト再生 | 進藤 | チュートリアル | プログラム |  | 完了 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 | ステップをした際に観客の歓声を再生する | 進藤 | ゲーム | プログラム |  | 未着手 | 2017-12-19 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
14 | スピン実行中、スピンSEを再生 | 進藤 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
15 | クォーター実行中、クォーターSEを再生 | 進藤 | ゲーム | プログラム |  | 作業中 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
16 | ターン実行中、ターンSEを再生 | 進藤 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
17 | スピン実行中、スピンエフェクトを再生 | 進藤 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | クォーター実行中、クォーターエフェクトを再生 | 進藤 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | ターン実行中、ターンエフェクトを再生 | 進藤 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | ステージ選択画面のカーソルを点滅させる | 進藤 | ステージ選択 | プログラム |  | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
21 | ステップボタンを離した際、ステップが何も成立していなかった場合、ミスのカットイン | 榎本 | ゲーム | プログラム |  | 作業中 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 3 |  | 2 | 3 | 2
22 | センターライトを一定時間おきに点灯に修正 | 山田 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0
23 | センターライトが点灯する2秒前からポイントアップエフェクトを表示 | 山田 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2 |  | 0 | 1 | 0
24 | いずれかのキャラクターが3秒以上、ライトの下にい続けた場合、ライトを縮小 | 山田 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2 |  | 0 | 1 | 0
25 | ライト縮小演出 | 山田 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2 |  | 0 | 2 | 0
26 | 3秒間ライトの下にい続けたキャラクターを取得 | 山田 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2 |  | 0 | 1.5 | 0
27 | ↑のキャラクターを追従してライトを動かす | 山田 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2 |  | 0 | 2 | 0
28 | 追従開始後、８秒後にライトを消す | 山田 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1 |  | 0 | 1 | 0
29 | どのキャラクターもボーナスを得られなかった場合、センターライトを10秒後に消す | 山田 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1 |  | 0 | 1 | 0
30 | チュートリアルシーンで動画を再生する | 宮内 | チュートリアル | プログラム |  | 未着手 | 2017-12-22 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
31 | チュートリアルシーンの文章を実装 | 高橋 | チュートリアル | リソース |  | 作業中 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3.5 |  | 2 | 3.5 | 2
32 | ゲーム終了時の終了ロゴを修正 | 高橋 | ゲーム | リソース |  | 未着手 | 2017-12-19 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
33 | チュートリアルのレッスンごとのカットインリソースを用意 | 高橋 | チュートリアル | リソース |  | 作業中 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2.5 |  | 1 | 2.5 | 1
34 | チュートリアルのレッスンごとのカットインを実装 | 宮内 | チュートリアル | プログラム |  | 未着手 | 2017-12-22 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
35 | チュートリアルのフォントを修正 | 宮内 | チュートリアル | プログラム |  | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 1 |  | 0 | 1.5 | 0
36 | ステップ実行中無敵化 | 宮内 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
37 | リザルト画面の仕様作成 | 高橋 | リザルト | 仕様作成 |  | 未着手 | 2017-12-22 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
38 | リザルト画面の演出実装 | 榎本 | リザルト | プログラム |  | 未着手 | 2017-01-05 |  | 6 |  | 1 | 1 | 1
39 | ステージ３のBGMを末尾3秒削る | 高橋 | ゲーム | リソース |  | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1 |  | 0 | 1.5 | 0
40 | チュートリアルのテキストを右に寄せる | 宮内 | チュートリアル | プログラム |  | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 0.5 |  | 0 | 3 | 0
41 | テキストの横に教師の顔グラを表示 | 宮内 | チュートリアル | プログラム |  | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 0.5 |  | 0 | 1 | 0
42 | 転倒時、敵に衝突したらふらつきに移行せず、座標のみ移動させる | 宮内 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-15 | 2 |  | 0 | 0 | 0
43 | スピンのあたり判定をキャラクター中心の円形に | 宮内 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-01-05 | 2017-12-19 | 3.5 |  | 0 | 1.5 | 0
44 | 発生するステップを画面上部に表示 | 榎本 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 6 |  | 0 | 0 | 0
45 | ステージ選択画面の演出作成 | 高橋 | ステージ選択 | 仕様作成 |  | 未着手 | 2017-12-22 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
46 | ステージ選択画面の演出実装 | 進藤 | ステージ選択 | プログラム |  | 未着手 | 2017-12-22 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6
47 | タイトル画面の演出作成 | 高橋 | タイトル | 仕様作成 |  | 未着手 | 2017-12-22 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
48 | タイトル画面の演出実装 | 進藤 | タイトル | プログラム |  | 未着手 | 2017-01-05 |  | 3 |  | 1 | 1 | 1
49 | チュートリアル中敵を出現させる | 宮内 | チュートリアル | プログラム |  | 未着手 | 2017-12-22 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
50 | チュートリアル中、指示しているステップ以外のステップ制限 | 宮内 | チュートリアル | プログラム |  | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 3 |  | 0 | 0 | 0
51 | ゲーム中、得点獲得ステップの指示しているステップ以外発動しないように設定 | 宮内 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2 |  | 0 | 0 | 0
52 | ゲーム中、ステップの指示UIを表示 | 進藤 | ゲーム | プログラム |  | 作業中 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 4 |  | 2 | 4 | 2
53 | ゲーム中、ステップの指示UIを作成 | 進藤 | ゲーム | リソース |  | 未着手 | 2017-12-22 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
54 | ステップコンボの仕様作成 | 高橋 | ゲーム | 仕様作成 |  | 未着手 | 2017-12-22 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4
55 | ステップコンボ実装 | 宮内 | ゲーム | プログラム |  | 未着手 | 2017-12-26 |  | 4.5 |  | 2 | 2 | 2
56 | 敵キャラクター間の差別化（カメラで舐める？？）を考える | 高橋 | ゲーム | 仕様作成 |  | 未着手 | 2017-12-29 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
57 | 敵キャラクター間の差別化（カメラで舐める？？）を実装 | 宮内 | ゲーム | プログラム |  | 未着手 | 2017-12-26 |  | 3.5 |  | 3 | 3 | 3
58 | 敵キャラクター命名 | 高橋 | ゲーム | 仕様作成 |  | 未着手 | 2017-01-09 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
59 | ステージ1BGMの長さを変更 | 高橋 | ゲーム | リソース |  | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1.5 |  | 0 | 1 | 0
60 | ステージ２BGMの長さを変更 | 高橋 | ゲーム | リソース |  | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 1.5 |  | 0 | 2 | 0
61 | ステージ３のBGMを長さを変更 | 高橋 | ゲーム | リソース |  | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
62 | 敵の挙動を考える | 高橋 | ゲーム | 仕様作成 |  | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3.5 |  | 0 | 3.5 | 0
63 | テンポゲージを左に90°回転させる | 宮内 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-15 | 2 |  | 0 | 1.5 | 0
64 | PVの絵コンテ作成 | 高橋 | その他 | その他 |  | 作業中 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 3 |  | 3 | 3 | 3
65 | PVの撮影 | 高橋 | その他 | その他 |  | 未着手 | 2017-01-09 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
66 | PVの編集 | 高橋 | その他 | その他 |  | 未着手 | 2017-01-09 |  | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5
67 | ステージの壁モデル修正 | 高橋 | ゲーム | リソース |  | 作業中 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
68 | ステージのサイズ修正 | 高橋 | ゲーム | リソース |  | 未着手 | 2017-12-26 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
69 | ステージの移動範囲変更 | 榎本 | ゲーム | プログラム |  | 未着手 | 2017-01-05 |  | 3 |  | 2 | 2 | 2
70 | 白線を引く | 高橋 | ゲーム | リソース |  | 未着手 | 2017-12-26 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
71 | スポットライト狙いのエネミー作成 | 山田 | ゲーム | プログラム |  | 作業中 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 4 |  | 2 | 4 | 2
72 | シーン遷移の幕のアニメーションに対応 | 宮内 | ゲーム | プログラム |  | 未着手 | 2017-01-05 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4
73 | 観客実装 | 榎本 | ゲーム | プログラム |  | 未着手 | 2017-12-22 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6
74 | ステップの指示UIを作成 | 進藤 | ゲーム | リソース |  | 未着手 | 2017-12-22 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4
75 | 幕のアニメーション作成 | 高橋 | ゲーム | リソース |  | 未着手 | 2017-01-02 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
76 | ゲーム開始時の開始ロゴを修正 | 高橋 | ゲーム | リソース |  | 未着手 | 2017-12-22 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
77 | ライトに照らされているときに、テンポにかかわらずステップをふめるようにプレイヤーを修正 | 宮内 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  |  | 0 | 1.5 | 0
78 | ライトに照らされているときに、テンポゲージの見た目を変更 | 宮内 | ゲーム | プログラム |  | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  |  | 0 | 1 | 0
79 | タイトル画面でチュートリアルをおこなうか、確認をおこなう | 山田 | ゲーム | プログラム |  | 未着手 | 2017-12-26 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
80 | 本編を一度でも遊んだ後はタイトル画面で確認をおこなわない | 山田 | タイトル | プログラム |  | 未着手 | 2017-12-26 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
81 | ライトに照らされているときのゲージのエフェクトを作成 | 高橋 |  | リソース |  | 未着手 | 2017-12-26 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
82 | PVの修正 | 高橋 | その他 | その他 |  | 未着手 | 2017-01-09 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5
83
84 | プレイヤーのバグチェック、テストプレイ | 宮内 |  |  |  | 未着手 | 2017-01-09 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
85 | 敵のバグチェック、テストプレイ | 山田 |  |  |  | 未着手 | 2017-01-09 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
86 | PV撮影用カットイン時間延長 | 榎本 |  |  |  | 未着手 | 2017-12-26 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
87 | バグチェック、テストプレイ | 高橋 |  |  |  | 未着手 | 2017-01-09 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
88 | バグチェック、テストプレイ | 進藤 |  |  |  | 未着手 | 2017-01-09 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
89 | バグチェック、テストプレイ | 榎本 |  |  |  | 未着手 | 2017-01-09 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
90 | プレイヤーのバグ修正、挙動調整 | 宮内 |  |  |  | 未着手 | 2017-01-09 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6
91 | 敵のバグ修正、挙動調整 | 山田 |  |  |  | 未着手 | 2017-01-09 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6
92
93
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
番号: 116 | [6 empty] | 0
番号: 117 | [6 empty] | 0
118
119
120
121
122
123
番号: 124 | [9 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
番号: 125 | [9 empty] | 高橋 | 71 | 51.5 | 0 | 48 | 3.5
番号: 126 | [9 empty] | 宮内 | 39 | 20.5 | 1 | 48 | 0
番号: 127 | [9 empty] | 榎本 | 35 | 18 | 0 | 48 | 0
番号: 128 | [9 empty] | 進藤 | 34 | 22.5 | 0 | 48 | 0
番号: 129 | [9 empty] | 頼紀 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
Note on G1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on H1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on J1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on K1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on L1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on M1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on U2: ファイナル版チェック
Note on V2: ファイナル版チェック
Note on M4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第３）a
番号 | タスク | 担当者 | シーン | カテゴリ | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 12/15 | 12/19 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/12 | 1/16 | 1/19
残作業時間: 183 | 172 | 160 | 149 | 137 | 126 | 114 | 103 | 91 | 80 | 68 | 57 | 45 | 34 | 22 | 11 | 0
残作業時間: 183.5 | 131.5 | 131.5
1 | 制限時間のリソース差し替え | 榎本 | ゲーム | リソース | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ゲーム開始時、キャラクターがTスタンスになっているのを解消 | 山田 | ゲーム | プログラム | 未着手 | 2017-12-22 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
3 | タイトルロゴを修正 | 高橋 | タイトル | リソース | 未着手 | 2017-12-24 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
4
5 | ステージ選択画面の各ステージボタンを曲名に変更 | 進藤 | ステージ選択 | リソース | 未着手 | 2017-12-23 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
6 | ステージ開始前のカウントダウンのリソースを修正 | 高橋 | ゲーム | リソース | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0
7 | 制限時間の数字の後ろに時計マークを表示 | 榎本 | ゲーム | リソース | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0
8 | リザルト画面の見出しリソース修正 | 高橋 | リザルト | リソース | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0
9 | バランス修正の警告UIのリソース差し替え | 榎本 | ゲーム | リソース | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0
10 | ステージに観客の仕様作成 | 高橋 | ゲーム | 仕様作成 | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0
11 | 各ステージの審査員の位置設定 | 榎本 | ゲーム | プログラム | 未着手 | 2017-12-22 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
12 | チュートリアルシーンの巡回ポイントのエフェクト再生 | 進藤 | チュートリアル | プログラム | 完了 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ステップをした際に観客の歓声を再生する | 進藤 | ゲーム | プログラム | 未着手 | 2017-12-19 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
14 | スピン実行中、スピンSEを再生 | 進藤 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | クォーター実行中、クォーターSEを再生 | 進藤 | ゲーム | プログラム | 作業中 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
16 | ターン実行中、ターンSEを再生 | 進藤 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | スピン実行中、スピンエフェクトを再生 | 進藤 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | クォーター実行中、クォーターエフェクトを再生 | 進藤 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ターン実行中、ターンエフェクトを再生 | 進藤 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ステージ選択画面のカーソルを点滅させる | 進藤 | ステージ選択 | プログラム | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ステップボタンを離した際、ステップが何も成立していなかった場合、ミスのカットイン | 榎本 | ゲーム | プログラム | 作業中 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 2
22 | センターライトを一定時間おきに点灯に修正 | 山田 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 |  | 0 | 6 | 0 | 0
23 | センターライトが点灯する2秒前からポイントアップエフェクトを表示 | 山田 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
24 | いずれかのキャラクターが3秒以上、ライトの下にい続けた場合、ライトを縮小 | 山田 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0
25 | ライト縮小演出 | 山田 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
26 | 3秒間ライトの下にい続けたキャラクターを取得 | 山田 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0
27 | ↑のキャラクターを追従してライトを動かす | 山田 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0
28 | 追従開始後、８秒後にライトを消す | 山田 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0
29 | どのキャラクターもボーナスを得られなかった場合、センターライトを10秒後に消す | 山田 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0
30 | チュートリアルシーンで動画を再生する | 宮内 | チュートリアル | プログラム | 未着手 | 2017-12-22 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
31 | チュートリアルシーンの文章を実装 | 高橋 | チュートリアル | リソース | 作業中 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3.5 |  | 2 | 3.5 | 2 | 2
32 | ゲーム終了時の終了ロゴを修正 | 高橋 | ゲーム | リソース | 未着手 | 2017-12-19 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
33 | チュートリアルのレッスンごとのカットインリソースを用意 | 高橋 | チュートリアル | リソース | 作業中 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2.5 |  | 1 | 2.5 | 1 | 1
34 | チュートリアルのレッスンごとのカットインを実装 | 宮内 | チュートリアル | プログラム | 未着手 | 2017-12-22 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
35 | チュートリアルのフォントを修正 | 宮内 | チュートリアル | プログラム | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 1 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0
36 | ステップ実行中無敵化 | 宮内 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | リザルト画面の仕様作成 | 高橋 | リザルト | 仕様作成 | 未着手 | 2017-12-22 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
38 | リザルト画面の演出実装 | 榎本 | リザルト | プログラム | 未着手 | 2017-12-24 |  | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1
39 | ステージ３のBGMを末尾3秒削る | 高橋 | ゲーム | リソース | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0
40 | チュートリアルのテキストを右に寄せる | 宮内 | チュートリアル | プログラム | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 0.5 |  | 0 | 3 | 0 | 0
41 | テキストの横に教師の顔グラを表示 | 宮内 | チュートリアル | プログラム | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 0.5 |  | 0 | 1 | 0 | 0
42 | 転倒時、敵に衝突したらふらつきに移行せず、座標のみ移動させる | 宮内 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-15 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | スピンのあたり判定をキャラクター中心の円形に | 宮内 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-01-05 | 2017-12-19 | 3.5 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0
44 | 発生するステップを画面上部に表示 | 榎本 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ステージ選択画面の演出作成 | 高橋 | ステージ選択 | 仕様作成 | 未着手 | 2017-12-22 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
46 | ステージ選択画面の演出実装 | 進藤 | ステージ選択 | プログラム | 未着手 | 2017-12-22 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6
47 | タイトル画面の演出作成 | 高橋 | タイトル | 仕様作成 | 未着手 | 2017-12-22 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
48 | タイトル画面の演出実装 | 進藤 | タイトル | プログラム | 未着手 | 2017-12-23 |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1
49 | チュートリアル中敵を出現させる | 宮内 | チュートリアル | プログラム | 未着手 | 2017-12-22 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
50 | チュートリアル中、指示しているステップ以外のステップ制限 | 宮内 | チュートリアル | プログラム | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ゲーム中、得点獲得ステップの指示しているステップ以外発動しないように設定 | 宮内 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ゲーム中、ステップの指示UIを表示 | 進藤 | ゲーム | プログラム | 作業中 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 4 |  | 2 | 4 | 2 | 2
53 | ゲーム中、ステップの指示UIを作成 | 進藤 | ゲーム | リソース | 未着手 | 2017-12-22 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
54 | ステップコンボの仕様作成 | 高橋 | ゲーム | 仕様作成 | 未着手 | 2017-12-22 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4
55 | ステップコンボ実装 | 宮内 | ゲーム | プログラム | 未着手 | 2017-12-23 |  | 4.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2
56 | 敵キャラクター間の差別化（カメラで舐める？？）を考える | 高橋 | ゲーム | 仕様作成 | 未着手 | 2017-12-24 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
57 | 敵キャラクター間の差別化（カメラで舐める？？）を実装 | 宮内 | ゲーム | プログラム | 未着手 | 2017-12-23 |  | 3.5 |  | 3 | 3 | 3 | 3
58 | 敵キャラクター命名 | 高橋 | ゲーム | 仕様作成 | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
59 | ステージ1BGMの長さを変更 | 高橋 | ゲーム | リソース | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
60 | ステージ２BGMの長さを変更 | 高橋 | ゲーム | リソース | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 1.5 |  | 0 | 2 | 0 | 0
61 | ステージ３のBGMを長さを変更 | 高橋 | ゲーム | リソース | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 敵の挙動を考える | 高橋 | ゲーム | 仕様作成 | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3.5 |  | 0 | 3.5 | 0 | 0
63 | テンポゲージを左に90°回転させる | 宮内 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-15 | 2 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0
64 | PVの絵コンテ作成 | 高橋 | その他 | その他 | 作業中 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
65 | PVの撮影 | 高橋 | その他 | その他 | 未着手 | 2017-01-09 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
66 | PVの編集 | 高橋 | その他 | その他 | 未着手 | 2017-01-09 |  | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
67 | ステージの壁モデル修正 | 高橋 | ゲーム | リソース | 作業中 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
68 | ステージのサイズ修正 | 高橋 | ゲーム | リソース | 未着手 | 2017-12-23 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
69 | ステージの移動範囲変更 | 榎本 | ゲーム | プログラム | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2
70 | 白線を引く | 高橋 | ゲーム | リソース | 未着手 | 2017-12-23 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
71 | スポットライト狙いのエネミー作成 | 山田 | ゲーム | プログラム | 作業中 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 4 |  | 2 | 4 | 2 | 2
72 | シーン遷移の幕のアニメーションに対応 | 宮内 | ゲーム | プログラム | 未着手 | 2017-12-25 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4
73 | 観客実装 | 榎本 | ゲーム | プログラム | 未着手 | 2017-12-22 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6
74 | ステップの指示UIを作成 | 進藤 | ゲーム | リソース | 未着手 | 2017-12-22 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4
75 | 幕のアニメーション作成 | 高橋 | ゲーム | リソース | 未着手 | 2017-12-24 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
76 | ゲーム開始時の開始ロゴを修正 | 高橋 | ゲーム | リソース | 未着手 | 2017-12-22 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
77 | ライトに照らされているときに、テンポにかかわらずステップをふめるようにプレイヤーを修正 | 宮内 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0
78 | ライトに照らされているときに、テンポゲージの見た目を変更 | 宮内 | ゲーム | プログラム | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
79 | タイトル画面でチュートリアルをおこなうか、確認をおこなう | 山田 | ゲーム | プログラム | 未着手 | 2017-12-23 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
80 | 本編を一度でも遊んだ後はタイトル画面で確認をおこなわない | 山田 | タイトル | プログラム | 未着手 | 2017-12-23 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
81 | ライトに照らされているときのゲージのエフェクトを作成 | 高橋 |  | リソース | 未着手 | 2017-12-24 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
82 | PVの修正 | 高橋 | その他 | その他 | 未着手 | 2017-01-09 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5
83
84 | プレイヤーのバグチェック、テストプレイ | 宮内 |  |  | 未着手 | 2017-12-27 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
85 | 敵のバグチェック、テストプレイ | 山田 |  |  | 未着手 | 2017-12-27 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
86 | PV撮影用カットイン時間延長 | 榎本 |  |  | 未着手 | 2017-12-24 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
87 | バグチェック、テストプレイ | 高橋 |  |  | 未着手 | 2017-12-27 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
88 | バグチェック、テストプレイ | 進藤 |  |  | 未着手 | 2017-12-27 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
89 | バグチェック、テストプレイ | 榎本 |  |  | 未着手 | 2017-12-27 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
90 | プレイヤーのバグ修正、挙動調整 | 宮内 |  |  | 未着手 | 2017-12-27 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6
91 | 敵のバグ修正、挙動調整 | 山田 |  |  | 未着手 | 2017-12-27 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
番号: 102 | [17 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
番号: 103 | [17 empty] | 高橋 | 71 | 51.5 | 5 | 72 | 0
番号: 104 | [17 empty] | 宮内 | 39 | 20.5 | 4 | 72 | 0
番号: 105 | [17 empty] | 山田 | 36 | 19 | 6 | 72 | 0
番号: 106 | [17 empty] | 進藤 | 34 | 22.5 | 4 | 72 | 0
番号: 107 | [17 empty] | 榎本 | 35 | 18 | 0 | 72 | 0
番号: 108 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 72 | 0
番号: 109 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 72 | 0
番号: 110 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 72 | 0
番号: 111 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 72 | 0
番号: 112 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 72 | 0
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
Note on F1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on G1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on I1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on J1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on K1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on L1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on AB2: ファイナル版チェック
Note on AC2: ファイナル版チェック
Note on L4: 残作業時間の合計。

## デバッグシート
ID | 重要度 | 再現性 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 詳細 | コメント | 登録者 | 登録日 | 最終更新日 | 重要度 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 登録者
[11 empty] | S（最優先） | 対応 | 仕様
[11 empty] | A（必須） | 確認済 | ２重登録
[11 empty] | B（直せたら） | クローズ | タスクへ追加
[11 empty] | C（見逃しあり） | 要望