## スケジュール
2018 専門学校ゲームコンペ、福岡ゲームコンテスト 卒業展示 作品制作 スケジュール表
チーム名： 代表者：
| 日付 | ストーリー | タスク | 担当者
第１イテレーション(α版制作）
2017-10-17
43025
2017-10-20
43028
2017-10-24
43032
2017-10-27
43035
2017-10-31
43039
祝日授業開講
2017-11-03
43042
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-07
43046
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-10
43049
第２イテレーション（β版制作）
2017-11-14
43053
2017-11-17
43056
2017-11-21
43060
2017-11-24
43063
2017-11-28
43067
2017-12-01
43070
2017-12-05
43074
2017-12-08
43077
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-12
43081
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-15
43084
第３イテレーション（ファイナル版作成）
2017-12-19
43088
2017-12-22
43091
ＣＧ科プレゼン
どのようなものをこのくらい欲しいということをつたえる
2018-01-05
43105
2018-01-09
43109
2018-01-12
43112
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-16
43116
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-19
43119
・第２イテレーションまでに、ほぼ完成するようにスケジュールを立てる。
・初期段階で第２イテレーションまでの計画をする。

## スプリントバックログ(第１）
番号 | タスク | 担当者 | 優先度 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 10/17 | 10/20 | 10/24 | 10/27 | 10/31 | 11/3 | 11/7
残作業時間: 110 | 94 | 78 | 63 | 47 | 31 | 15
残作業時間: 110.4 | 110.4 | 110.4 | 77.2 | 48 | 29 | 24 | [6 empty] | S
1 | タイトル画面ベース作成 | 進藤 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | A
2 | タイトル画面の演出 | 進藤 | C | 完了 | 2017-11-03 | 2017-10-24 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | B
3 | タイトルの入力対応 | 進藤 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | C
4 | テンポ波紋エフェクト作成 | 進藤 | B | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 衝突エフェクト作成 | 進藤 | B | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ステップ入力中であることを示すエフェクト作成 | 進藤 | B | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
7 | 全員のスコア表示作成(スコア昇順) | 榎本 | A | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
8 | スコア倍率を画面演出で表現する | 榎本 | B | 未着手 | 2017-11-03 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
9 | ステップ成立時エフェクト | 榎本 | B | 未着手 | 2017-10-31 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
10 | プレイヤーの移動 | 宮内 | S | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ステップ4種類の作成 | 宮内 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ステップ(毎)の得点処理 | 宮内 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 横回転の取得 | 宮内 | A | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
14 | 攻撃の挙動(一番近いのに突進) | 宮内 | S | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 攻撃の挙動(周囲の敵に攻撃) | 宮内 | C | 完了 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
16 | 一番最後に成立したステップを結果にする | 宮内 | A | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | バランスを崩す | 宮内 | A | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
18 | バランスを修正する | 宮内 | A | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
19 | バランスが崩れて転倒(操作不能) | 宮内 | A | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
20 | パートナーの壁抜け修正 | 宮内 | S | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
21 | スポットライト作成 | 頼紀 | A | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 審査員作成 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
23 | エネミーの移動ポイント作成 | 宮内 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | エネミーの行き先ポイント検索 | 宮内 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 敵のテクニックタイプの挙動作成 | 宮内 | C | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
26 | 敵のクイックタイプの挙動作成 | 頼紀 | C | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
27 | 敵のパワータイプの挙動作成 | 宮内 | C | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
28 | クリア画面の作成 | 進藤 | C | 完了 | 2017-11-07 | 2017-10-31 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
29 | クリアシーンと、それへの遷移作成 | 進藤 | B | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
30 | リザルト表示 | 進藤 | B | 完了 | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
31 | クリアからタイトルへの遷移 | 進藤 | B | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
32 | スコア管理クラスの作成 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
33 | スコア倍率の管理追加 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
34 | スポットライト及び審査員のスコア範囲計算 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-27 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
35 | 計算したスコア範囲を基準に倍率を計算 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-27 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
36 | サウンドに対応してテンポをとるクラス | 宮内 | C | 未着手 | 2017-10-31 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
37 | エフェクシアマネージャ作成 | 進藤 | A | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 6 |  | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
38 | 数値描画管理クラス | 榎本 | S | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 6 |  | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
39
40 | 敵仕様の仕様書作成 | 高橋 | S | 完了 | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
41 | ステップについての仕様書作成 | 高橋 | S | 完了 | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
42 | プレイヤー仕様の仕様書作成 | 高橋 | S | 作業中 | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | クリア（リザルト）画面の仕様書作成 | 高橋 | S | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
44 | タイトル画面仕様書作成 | 高橋 | A | 作業中 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
45 | １ステージ作成 | 高橋 | S | 未着手 | 2017-10-31 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
46 | スコア表示に使用するフォントデータ用意 | 高橋 | S | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
47 | タイトルロゴ作成 | 高橋 | A | 未着手 | 2017-11-03 |  | 4 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2
48 | 波紋エフェクトの作成 | 高橋 | A | 作業中 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
49 | ステップボタン入力中に出すエフェクト作成 | 高橋 | S | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
50 | ステップ成立時エフェクト作成 | 高橋 | S | 作業中 | 2017-10-31 | 2017-11-03 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
51 | １ステージ目ＢＧＭ用意 | 高橋 | S | 作業中 | 2017-10-27 | 2017-10-24 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | 衝突エフェクト作成 | 高橋 | A | 完了 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
53
54 | 敵のバランスを崩す | 宮内 | A | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
55 | 敵のバランスを修正する | 宮内 | A | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
56 | 敵のバランスが崩れて転倒(操作不能) | 宮内 | A | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
57
58 | スコア倍率上昇中のエフェクト | 高橋 |  | 未着手
59 | ステップ成功時のエフェクト | 高橋 |  | 未着手
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
[17 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[17 empty] | 高橋 | 26 | 12 | 0 | 0 | 12
[17 empty] | 宮内 | 28.2 | 6 | 0 | 0 | 6
[17 empty] | 榎本 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6
[17 empty] | 進藤 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 頼紀 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on Q2: αチェック
Note on K4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第２）
番号 | タスク | 担当者 | 優先度 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 11/14 | 11/17 | 11/21 | 11/24 | 11/28 | 12/1 | 12/5 | 12/8 | 12/12 | 12/15
残作業時間: 145 | 130 | 116 | 101 | 87 | 72 | 58 | 43 | 29 | 14
残作業時間: 145 | 105.1 | 84.6 | [13 empty] | S
番号: 1; タスク: ★α版からの引継ぎ | [15 empty] | A
2 | スコア倍率を画面演出で表現する | 榎本 | B | 作業中 | 2017-11-03 | 2017-11-15 | 3 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | [13 empty] | B
3 | ステップ成立時エフェクト | 榎本 | B | 完了 | 2017-10-31 | 2017-11-15 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | [13 empty] | C
4 | サウンドに対応してテンポをとるクラス | 宮内 | C | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5
6 | 曲に合わせてタイミングをとる | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 波紋エフェクトを出す | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 波紋エフェクトの同期 | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ステップボタン入力中にエフェクトを表示 | 進藤 |  | 作業中 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
番号: 10; 残作業時間: 1 | 1 | 1
11 | ボーナスエリアにいるときにエフェクトを表示 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-17 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
12 | ターンのエフェクトを表示 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-14 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
13 | スピンのエフェクトを表示 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-14 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
14 | ハーフのエフェクトを表示 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-14 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
15 | クォーターのエフェクトを表示 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-14 |  | 1.5
16 | 砂埃のエフェクトを表示 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-17 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 順に入れ替え時の２Dエフェクト表示 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-17 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
18 | スタートの時のエフェクトを表示 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-24 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 衝突したときのエフェクトを表示 | 進藤 |  | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-14 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
20 | 転倒した時のエフェクト | 進藤 |  | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
21
22 | フォントの変更 | 榎本 | B | 完了 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | シーン切り替え時のフェードアウト | 進藤 |  | 完了 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 実行したステップの種類表示 | 榎本 | A | 作業中 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 6 |  | 4 | 6 | 6 | 4
25 | 1位が入れ替わったときの２Dエフェクト表示 | 榎本 | B | 未着手 | 2017-11-28 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
26 | ゲーム終了時に終了ロゴ表示 | 榎本 | A | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 3 |  | 0 | 3 | 1 | 0
27 | 制限時間の数字後ろに画像表示 | 榎本 | B | 未着手 | 2017-11-24 |  | 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6
28 | 制限時間が少なくなったら文字色変更 | 榎本 | B | 未着手 | 2017-11-24 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
29 | 〃 拡大縮小 | 榎本 | B | 未着手 | 2017-11-24 |  | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2
30 | 順位の横に王冠アイコン表示 | 榎本 | B | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 3 | 3 | 3 | 3
31 | 現在流れている曲名を表示 | 榎本 | B | 未着手 | 2017-12-01 |  | 2 |  | 3 | 3 | 3 | 3
32 | バランス維持の警告表示を矢印大小に変更 | 榎本 | A | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 6 |  | 0 | 2 | 2 | 0
33 | 一位のペア番号を表示 | 榎本 | B | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
34 | ゲーム開始前のカウントダウン | 進藤 |  | 作業中 | 2017-11-24 | 2017-11-14 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
35 | ライバルキャラの作成 | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0
36 | ミニマップ上にボーナスエリア表示 | 榎本 | A | 完了 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0
37 | プレイヤーのモデルを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
38 | ライバルタイプのモデルを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1
39 | パワータイプのモデルを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
40 | バランスタイプのモデルを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
41 | プレイヤーの移動アニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0
42 | プレイヤーのターンアニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
43 | プレイヤーのハーフアニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
44 | プレイヤーのクォーターアニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
45 | プレイヤーのスピンアニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 未着手 | 2017-11-24 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
46 | ライバルタイプの移動アニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 未着手 | 2017-11-24 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
47 | ライバルタイプのターンアニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 未着手 | 2017-11-24 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
48 | ライバルタイプのクォーターアニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 未着手 | 2017-11-24 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
49 | ライバルタイプのハーフアニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 未着手 | 2017-11-24 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
50 | ライバルタイプのスピンアニメーションを本リソースに差し替え | 宮内 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
51 | パワータイプの移動アニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
52 | パワータイプのターンアニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
53 | パワータイプのクォーターアニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
54 | パワータイプのハーフアニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
55 | パワータイプのスピンアニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
56 | バランスタイプの移動アニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
57 | バランスタイプのターンアニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
58 | バランスタイプのクォーターアニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
59 | バランスタイプのハーフアニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
60 | バランスタイプのスピンアニメーションを本リソースに差し替え | 頼紀 | A | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
61
62 | バランスタイプの優先ターゲットを審査員のみに変更 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-07 | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0
63 | ステップボタン入力SEを実装 |  |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
64 | ステップボタンを入力状況に応じて再生SE、エフェクトを変更 |  |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
65 | メニュー選択SEを実装 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
66 | メニュー決定SEを実装 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
67 | カウントダウンSEを実装 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 2 |  | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5
68 | ステップ成立SEを実装 | 宮内 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
69 | 衝突SEの実装 | 宮内 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
70 | スピンのSE実装 | 宮内 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
71 | カットイン時のSE実装 | 榎本 | A | 未着手 | 2017-12-01 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
72 | 歓声のSE実装 | 榎本 | A | 未着手 | 2017-12-01 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
73 | ステップSEの実装 | 宮内 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
74 | 一位入れ替わり時のSE実装 | 榎本 | A | 未着手 | 2017-12-01 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
75 | バランスを崩した時のSE実装 | 宮内 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
76 | ステージ１のBGM実装 | 宮内 |  | 完了 | 2017-12-01 | 2017-11-14 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0
77 | ステージ２のBGM実装 | 宮内 |  | 未着手 | 2017-12-01 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
78 | ステージ３のBGM実装 | 宮内 |  | 未着手 | 2017-12-01 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
79 | タイトル画面のBGM実装 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
80 | リザルト画面のBGM実装 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.5 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1
81
82 | ライバルタイプの挙動作成 | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0
83 | バランスタイプの動き方を修正 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-07 | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0
84 | デフォルトライトの実装 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-10 | 3 |  | 0 | 3 | 2 | 0
85 | シャドーイングの実装 | 頼紀 | A | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-10 | 6 |  | 0 | 6 | 2 | 0
86 | スポットライトの実装 | 頼紀 | S | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-10 | 3 |  | 0 | 3 | 2 | 0
87
88 | スコア倍率上昇中のエフェクトを用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0
89 | ステップ成功時のエフェクトを用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0
90
91 | タイトルロゴ作成 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-24 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
92 | 波紋エフェクトの作成 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-24 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
93
97 | ステージ1作成 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
98 | ステージ2作成 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
99 | ステージ3作成 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
100 | プレイヤーの回転軸を２キャラの中心へ変更 | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0
101 | スピンをプレイヤー2キャラの中心を軸に回るように変更 | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0
102 | ステージのはみだし判定の修正 | 宮内 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0
103
104 | メニュー選択SEを用意 | 頼紀 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
105 | メニュー決定SEを用意 | 頼紀 |  | 未着手 | 2017-11-10 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
106 | カウントダウンSEを用意 | 頼紀 |  | 未着手 | 2017-11-10 |  | 1 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2
107 | ステップ成立SEを用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
108 | 衝突SEの用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
109 | スピンのSE用意 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
110 | カットイン時のSE用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
111 | 歓声のSE用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
112 | ステップSEの用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
113 | 一位入れ替わり時のSE用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
114 | バランスを崩した時のSE用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
115 | ステージ１のBGM用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
116 | ステージ２のBGM用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
117 | ステージ３のBGM用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
118 | タイトル画面のBGM用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1
119 | リザルト画面のBGM用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1
120 | プレイヤーのモデルを本リソースに用意 | 高橋 |  | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0
121 | ライバルタイプのモデルを本リソースに用意 | 高橋 |  | 作業中 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
122 | パワータイプのモデルを本リソースに用意 | 進藤 |  | 作業中 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
123 | バランスタイプのモデルを本リソースに用意 | 高橋 |  | 作業中 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 2 |  | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5
124 | プレイヤーの移動アニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 作業中 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
125 | プレイヤーのターンアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-14 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 高橋 | 74.5 | 74 | 0 | 42 | 32
126 | プレイヤーのハーフアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-14 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 宮内 | 55 | 30 | 0 | 42 | 0
127 | プレイヤーのクォーターアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-14 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 榎本 | 44 | 29 | 2 | 42 | 0
128 | プレイヤーのスピンアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-14 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 進藤 | 44 | 37.6 | 0 | 42 | 0
129 | ライバルタイプの移動アニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-17 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 頼紀 | 47 | 22.2 | 0 | 42 | 0
130 | ライバルタイプのターンアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-17 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
131 | ライバルタイプのクォーターアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
132 | ライバルタイプのハーフアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
133 | ライバルタイプのスピンアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
134 | パワータイプの移動アニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-17 |  | 0.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1
135 | パワータイプのターンアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-17 |  | 0.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1
136 | パワータイプのクォーターアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1
137 | パワータイプのハーフアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1
138 | パワータイプのスピンアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1
139 | バランスタイプの移動アニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-17 |  | 0.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1
140 | バランスタイプのターンアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-17 |  | 0.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1
141 | バランスタイプのクォーターアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1
142 | バランスタイプのハーフアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1
143 | バランスタイプのスピンアニメーションを本リソースに用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-21 |  | 0.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1
149
150 | スピン成立時のカットインUIの用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
151 | ターン成立時のカットインUIの用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
152 | クォーター成立時のカットインUIの用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
153 | スピン成立時のカットインUIの用意 | 高橋 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
154
155 | バランス修正の警告UIの画像用意 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4
156 | ライバルタイプの修正 | 宮内 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4
157 | ライバルタイプのテスト | 宮内 |  | 未着手 | 2017-12-05
158 | ライバルタイプの再修正 | 宮内 |  | 未着手 | 2017-12-05
159 | プレイヤーのテスト | 宮内 |  | 未着手 | 2017-12-05 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
160 | プレイヤーの修正 | 宮内 |  | 未着手 | 2017-12-05 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4
161 | バランスタイプの修正 | 頼紀 |  | 未着手 | 2017-12-05 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4
162 | パワータイプの修正 | 頼紀 |  | 未着手 | 2017-12-05 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4
163 | リザルト画面の順位表示の画像用意 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-12-01 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
164 | ポーズ画面の作成 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-12-01 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6
165 | ハーフステップのSEの用意 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
166 | クォーターステップのSE用意 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
167 | ターンステップのSE用意 | 進藤 |  | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
168
169 | カメラの視点を斜めに変更 | 榎本 |  | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0
170 | 巡回敵の仕様を変更（衝突後、1拍子分停止。その後、移動再開） |  |  | 未着手
171 | 続き） →巡回が遅れていた場合、移動速度を1.5倍） |  |  | 未着手
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on S2: β版チェック
Note on T2: β版チェック
Note on K4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第３）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 12/19 | 12/22 | 1/5 | 1/9 | 1/12 | 1/16 | 1/19
0
0
[16 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on O2: ファイナル版チェック
Note on P2: ファイナル版チェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## デバッグシート
ID | 重要度 | 再現性 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 詳細 | コメント | 登録者 | 登録日 | 最終更新日 | 重要度 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 登録者
[11 empty] | S（最優先） | 対応 | 仕様
[11 empty] | A（必須） | 確認済 | ２重登録
[11 empty] | B（直せたら） | クローズ | タスクへ追加
[11 empty] | C（見逃しあり） | 要望